## Sheet1
Date | Time | TASK 1 | TIME | TASK 2 | Name
2016-10-14 | 1200-1400 | ERD | 1400-1700 | DB Setup | Ashu
2016-10-14 | 1200-1330 | CLASS DAIGRAM | 1330-1700 | Middle Tier | Shalki
2016-10-14 | 1200-1330 | SEQUENCE DAI | 1330-1700 | Bootstrap | Stacey
2016-10-14 | 1200-1300 | Gantt Chart | 1300-1700 | Bootstrap | Kara
2016-10-15 | 1030-1230 | Functionality | 1230-1500 | Code | Stacey
2016-10-15 | 1030-1230 | Functionality | 1230-1500 | Code | Kara
2016-10-17 | 8000-1230 | Middle Tier | 1330-1700 | Middle Tier | Ashu
2016-10-17 | 8000-1230 | Middle Tier | 1330-1700 | Middle Tier | Shalki
2016-10-17 | 8000-1230 | Connecting | 1330-1700 | Connecting | Stacey
2016-10-17 | 8000-1230 | Connecting | 1330-1700 | Connecting | Kara
2016-10-18 | 8000-1230 | Work Left | 1330-1700 | Work Left | Ashu
2016-10-18 | 8000-1230 | Work Left | 1330-1700 | Work Left | Shalki
2016-10-18 | 8000-1230 | Work Left | 1330-1700 | Work Left | Stacey
2016-10-18 | 8000-1230 | Work Left | 1330-1700 | Work Left | Kara
2016-10-19 | 8000-1230 | Presentation | 1330-1700 | Prepare+Work | Ashu
2016-10-19 | 8000-1230 | Presentation | 1330-1700 | Prepare+Work | Shalki
2016-10-19 | 8000-1230 | Presentation | 1330-1700 | Prepare+Work | Stacey
2016-10-19 | 8000-1230 | Presentation | 1330-1700 | Prepare+Work | Kara